Администрация  Малоивановского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля  2012г.                                                                                        №10

Об утверждении порядка принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация.

В соответствии  с п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ,  Решением Совета депутатов Малоивановского сельского поселения №158 от 08.09.2011года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Малоивановском сельском поселении»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ , их формирования и реализации ( приложение №1)

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию

- Контроль оставляю за собой

Глава Малоивановского

сельского поселения                                                                        Н.Ф.Милюков

Приложение N 1

к Постановлению

администрации Малоивановского

сельского поселения №____

от «____»__________2012г.

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к содержанию, разработке, утверждению, реализации, а также контролю за исполнением долгосрочных целевых программ Малоивановского сельского поселения (далее – сельское  поселение).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- долгосрочная целевая программа (далее - Программа) - комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, обеспечивающих эффективное решение экономических, социальных, экологических и других проблем сельского поселения;

-  инициатор Программы - органы местного самоуправления сельского поселения;

- заказчик Программы - администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;

- разработчик Программы — Администрация Малоивановского сельского поселения, отвечающий за подготовку, согласование и утверждение проекта Программы, за подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- исполнитель Программы - бюджетные или иные организации, являющиеся получателями бюджетных средств и обеспечивающие реализацию Программы;

- координатор Программы -  должностное лицо администрации сельского поселения, обеспечивающее реализацию Программы и (или) осуществляющее координацию действий  администрации сельского поселения, задействованных в разработке и реализации Программы;

- показатель результативности - количественное значение эффективности реализации Программы, отражающее степень достижения целей и задач Программы.

1.3. Долгосрочная целевая программа разрабатывается на трехлетний срок и более.

1.4. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других целевых программ.

1.5. Порядок разработки, формирования, реализации Программы включает следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- формирование проекта Программы;

- утверждение Программы;

- реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения;

- внесение изменений в Программу.

1.6. Методическое руководство по разработке долгосрочных целевых программ осуществляет общий отдел.

2. Отбор проблемы для программной разработки и принятие

решения о разработке Программы

2.1. Инициатор разработки Программ в срок, указанный в приложении N 4, направляет в общий отдел перечень Программ, предлагаемых к утверждению и финансированию за счет средств бюджета сельского поселения, согласованный с заместителями главы администрации городского поселения по курируемым отраслям.

2.2. Вместе с перечнем Программ в обязательном порядке представляется обоснование в форме пояснительной записки (приложение N 5).

2.3.Администрация на основании представленного перечня Программ готовит проект постановления администрации сельского поселения "О разработке долгосрочных целевых программ".

2.4. Принятие решения о разработке Программы оформляется постановлением администрации городского поселения.

3. Порядок формирования долгосрочной целевой программы

3.1. Разработчик отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет координацию действий исполнителей Программы после ее утверждения, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3.2. Разработчик Программы:

- разрабатывает проект;

- согласовывает с исполнителями мероприятий Программы сроки их выполнения и объемы финансирования;

- согласовывает проект Программы с  с отделом бухгалтерского учёта и контроля.

3.3. При формировании Программы, разработчиками и исполнителями которой являются учреждения администрации сельского поселения, постановлением администрации  сельского поселения определяется координатор Программы.

3.4. Координатор Программы:

- осуществляет сбор информации с учреждений администрации сельского поселения;

- разрабатывает итоговый проект Программы;

3.5. Структура Программы должна включать в себя:

- паспорт Программы (приложение N 1);

- разделы, указанные в приложении N 2.

3.6. Программа должна обладать:

- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетам муниципальной политики;

- системой показателей для оценки результатов реализации Программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

- обоснованием потребностей в ресурсах для достижения целей и результатов Программы;

- системой управления реализацией Программы, разграничением полномочий и ответственности.

3.7. Согласованный в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 проект Программы Разработчик (Координатор) направляет в отдел бухгалтерского учёта и контроля  Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, который рассматривает проект Программы, согласовывает объемы финансирования мероприятий, проверяет соответствие финансового обеспечения Программы возможностям бюджета сельского поселения.

3.8. Согласованный в соответствии с данным порядком проект Программы Разработчик (Координатор) направляет в общий отдел. Представленные материалы должны содержать расчеты, подтверждающие объем финансирования по каждому мероприятию проекта Программы.

3.9. В ходе согласования общим отделом устанавливается соответствие проекта Программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

3.10. В случае поступления замечаний и предложений Разработчик (Координатор) обеспечивает доработку проекта долгосрочной целевой программы.

3.11. Окончательно согласованный и доработанный проект долгосрочной целевой программы Разработчик (Координатор) направляет главе администрации сельского поселения на утверждение.

3.12. Разработчик (Координатор) в течение трех рабочих дней после утверждения Программы представляет ее в общий отдел.

4. Утверждение долгосрочной целевой программы

4.1. Программа подлежит утверждению постановлением администрации сельского поселения до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается  Положением о бюджете Малоивановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации городского поселения, утвердившим Программу.

4.3. По каждой Программе ежегодно Разработчиком (Координатором) проводится оценка эффективности хода ее реализации.

По результатам указанной оценки главой администрации сельского поселения до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году, может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Реализация долгосрочной целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Реализация утвержденной Программы может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, а также средств внебюджетных источников.

5.2. Разработчик (Координатор) Программы в ходе ее реализации уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году.

5.3. Финансирование долгосрочной целевой программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных  Положением о бюджете Малоивановского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Разработчик (Координатор) Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, а также несет ответственность за своевременное исполнение решений в части внесения изменений в Программу или о досрочном прекращении ее реализации.

5.5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации Программы.

5.6. Разработчик (Координатор) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в общий отдел информацию о реализации долгосрочной целевой программы ( с нарастающим итогом).

Информация по курируемым отраслям, оформляется в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку. К материалам прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации долгосрочной целевой программы;

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации долгосрочной целевой программы;

- об эффективности использования средств за отчетный период.

5.7. Годовой отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации Разработчик (Координатор) представляет в общий отдел до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет оформляется в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне целевых показателей.

5.8. Администрация сельского поселения  на основе представленных Разработчиком (Координатором) материалов до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит и представляет для рассмотрения главе администрации сельского поселения сводную информацию о реализации долгосрочных целевых программ за год.

6. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу

6.1. Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую программу осуществляется Разработчиком (Координатором) в случае:

- уточнения объемов и источников ее финансирования;

- аккумулирования средств долгосрочной целевой программы на приоритетных мероприятиях;

- уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий долгосрочной целевой программы.

6.2. Разработчик (Координатор) готовит предложения о внесении изменений в долгосрочную целевую программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

6.3. Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую программу утверждается постановлением администрации городского поселения, его подготовка осуществляется аналогично процедуре утверждения долгосрочной целевой программы.

6.4. При внесении изменений в Программу не допускается изменение целей и задач, для комплексного решения которых были приняты Программы, и результатов, достигаемых в ходе выполнения Программ.

Приложение N 1

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование долгосрочной целевой программы | В названии долгосрочной целевой программы в обязательном порядке отражается ее направленность и указывается период времени, на который данная Программа разработана |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки Программы | Нормативно-правовые документы, используемые для разработки Программы |
| Заказчик Программы | Указывается заказчик Программы |
| Исполнитель Программы | Указывается исполнитель Программы |
| Цель (цели) и задачи Программы | Сформулированные цель (цели) и задачи должны быть взаимоувязаны с установленными приоритетами социально-экономического развития сельского поселения |
| Основные мероприятия Программы | Указывается перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цель (цели) и задачи |
| Сроки и этапы реализации Программы | Если Программу предполагается реализовать в несколько этапов, то проводится краткая характеристика каждого этапа |
| Источники финансирования | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и приводится разбивка по источникам финансирования: - средства местного бюджета; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета; - другие источники финансирования |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Указываются контролирующие инстанции в соответствии с законодательством РФ, Волгоградской области, Уставом сельского поселения, настоящим Положением |
| Ожидаемые конечные результаты | Кратко приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |

Приложение N 2

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

СТРУКТУРА

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Введение

В данном разделе обосновывается актуальность Программы, даются краткая характеристика Программы и практическая значимость выработанных действий для сельского поселения.

1. Оценка исходной ситуации

В основе данного раздела лежит обоснование необходимости разработки данной Программы, приведенное в пояснительной записке (приложение N 5). В разделе подробно приводятся анализ ситуации, характеристика проблемы и прогноз развития ситуации на перспективу.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Сформулированные в Программе цели и задачи в обязательном порядке должны соответствовать стратегическим направлениям развития  сельского поселения.

3. Управление Программой

В данном разделе необходимо отразить управление Программой и порядок осуществления контроля за ее реализацией, управленческие функции, направленные на решение проблемы, основные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение оформляется по форме, приведенной в приложении N 3.

5. Ожидаемые мероприятия от реализации

программных мероприятий

В разделе описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы, производится расчет эффективности Программы.

Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации в стоимостном и физическом выражении.

Ожидаемый эффект приводится по годам реализации Программы. Описываются количественные и качественные оценки ожидаемых результатов и показателей эффективности реализации Программы. Дается общая оценка вклада Программы в экономическое развитие за весь срок реализации Программы.

Приложение N 3

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Финансовые затраты, руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | всего | наименование показателя | ед. изме- рения | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

СРОКИ

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Этапы разработки проекта и утверждения долгосрочной целевой программы | Срок реализации (год, предшествующий принятию бюджета сельского поселения на очередной финансовый год) | Содержание | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление перечня долгосрочных целевых программ предлагаемых к утверждению и финансированию | Апрель, май | Подготовка обоснования необходимости реализации Программы по форме приложения N 5, согласование перечня программ и пояснительной записки с руководителями учреждений | координатор Программы |
| Представление согласованных перечня долгосрочных целевых программ и пояснительной записки | 15 мая |  | координатор Программы |
| Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ | До 1 июня | Разработка и утверждение постановления главы администрации | Общий отдел |
| Разработка проекта Программы | Июнь - июль | Формулирование конкретных целей и задач, разработка конкретных мероприятий, установление конкретных целевых индикаторов и показателей, разработка и обоснование ресурсного обеспечения, организация контроля и мониторинга реализации Программы, система управления Программой | координатор Программы |
| Согласование проекта Программы с заинтересованными учреждениями администрации сельского поселения и другими заинтересованными лицами | 15 июля - 1 сентября | Устранение замечаний по проекту Программы, уточнение объемов финансирования | координатор Программы, и другие заинтересованные лица |
| Утверждение Программы | До 1 октября | Принятие муниципального правового акта об утверждении Программы | Глава администрации сельского поселения |

Приложение N 5

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

СТРУКТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Описание проблемной ситуации | Анализ причин возникновения проблемы |
| 2. Способы решения проблемы | 1) обоснование необходимости решения проблем программным методом; 2) предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов, которые необходимо реализовать для решения обозначенных проблем |
| 3. Сроки реализации Программы | Возможные сроки реализации Программы |
| 4. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования | Предварительные (укрупненные) расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения: 1) бюджет сельского поселения; 2) другие уровни бюджетного финансирования; 3) другие источники |
| 5. Оценка эффективности от реализации Программы | Предварительная оценка от реализации Программы социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы |

Приложение N 6

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирования и реализации

4. ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

(С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ), ГОДОВОЙ

| Наименование мероприятия | Преду- смотрено програм- мой, руб. | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Показатели результатив- ности выполнения мероприятия | Ед. изме- рения | Базовое значение | Плановое значение | Факти- ческое значение | % выполнения | Испол нитель | % выпол- нения | Испол- нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  | Показатель 1 ... Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За базовое значение берется значение показателя за предшествующий период.